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MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR 

 AL REPUBLICII  MOLDOVA

Raport narativ

privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului cod _4916_ 
„Construcția complexului turistic sportiv”
	Finanţator: Fondul Naţional de Dezvoltare Regională 

	Implementator: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru

	Denumirea proiectului „Construcția complexului turistic sportiv”,  aplicant, primăria s. Vălcineț, r-nul Călărași;

	Localizare: s. Vălcineț, r-nul Călărași; 

	Perioada de implementare: 24 luni;

	Perioada de executare a lucrărilor: 31 mai 2013 (semnarea Acordului de parteneriat)  sau conform Deciziei CNCDR nr. 3/13 din 21.06.13) și 27.11.2015 (conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor); 


Prezentare generală:
Costul proiectului conform deciziei CNCDR 3/13 din  21.06.2013: 5 399 584,44 lei; 
Valorificat total din FNDR: 5 399 584,44  mii lei (complexul turistic sportiv);

Contribuție proprie: primăria s. Vălcineț, CR Călărași – 1 261 743,78 lei.
Scopul proiectului: 
Proiectul dat a avut ca scop construcția complexului sportiv turistic care vine să soluționeze această problemă, ce va da posibilitate tinerilor să practice sport, să participe activ în viața comunității. Pe lingă construcția complexului a fost planificat elaborarea unui ghid turistic sportiv cu includerea traseelor turistice și sportive din regiune Centru, ce va da posibilitatea atragerea turiștilor vizitarea aceste obiecte și participarea lor la diferite competiții sportive naționale și internaționale. 

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general: 

Dezvoltarea turismului sportiv prin organizarea competițiilor sportive, atragerea turiștilor și tineretului în activițăți sportive de nivel regional, național și internațional.

Obiectivele specifice:
1. Crearea condițiilor optime de dezvoltare a turismului sportiv regional prin construcția centrului turistic sportiv în s. Vălcineț; 2. Promovarea zonelor turistice sportive din regiunea Centru prin elaborarea Ghidului Turistic Sportiv. 3. Conștientizarea tinerilor privind modul sănătos de viață prin organizarea compețiilor sportive.
Tipuri de activităţi din cadrul proiectului: 
1. Lansarea proiectului;

2. Desfăşurarea campaniilor de informare a opiniei publice (Contribuție personală);
3. Construcţia Centrului Turistic Sportiv (din sursele FNDR);
4. Elaborarea Ghidului turisc sportiv (contribuție personală);
5. Darea în exploatare a obiectului;
6. Încheerea proiectului;
Semnarea Acordului de parteneriat
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Semnarea contractului cu responsabil tehnic
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Complex turistic sportiv construit
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Procedura de recepție la lucrărilor efectiv efectuate a cazangeriei 
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Evenimentul de recepție la terminarea lucrărilor a obiectului    
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	Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului

	Nr. d/o
	Indicatori planificați:
	Rezultatele principale atinse la finele proiectului:
	Notă explicativă

	
	Indicatori de produs
	
	

	
	Localități beneficiare de complexul turistic sportiv
	5
	5 localități (Vălcineț, or.Călărași, s. Sipoteni, s. Peticeni, s. Temeleuți, comuna Tuzara, CR Călărași)

	
	Obiectiv propus
	1
	1 complex turistic sportiv construit

	
	Suprafata obiectului construit și dat în exploatare, complex turistic sportiv (sala sportiva+corp social)
	822 m2 (549,64 m2+272,32 m2)
	822 m2

	
	Persoane informate
	29 500
	29 500 persoane

	
	Indicatori de rezultat
	
	

	
	Locuri noi de muncă create
	6
	6

	
	Ghid turistic sportiv elaborat
	1
	în proces de elaborare de către APL I

	
	Publicații în presa locală și regională
	2
	2

	
	Conferință de presă
	1

	evenimentul de lansare (semnarea acordului de parteneriat) 

	
	Panouri informative
	7
	7


Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului:
La data de 30 mai 2014 a avut loc recepția lucrărilor efectiv efectuate de către comisia de formată în baza dispoziției nr. 188 din 26 mai 2014. În urma procedurii de recepție s-a constatat că lucrările efectiv efectuate de către SRL„Getarcon Grup” corespund proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate prezentate de către antreprenor CR Călărași ADR Centru și aplicantului primăriei Vălcineț. 
Conform Dispoziției nr. 66 din 10.11.2015  a primăriei Vălcineț, recepția la terminarea lucrărilor de construire a complexului turistic sportiv a fost organizată pe 27.11.2015, la care au fost prezenți reprezentanți ADR Centru, servicii deconcentrate, aplicant, manager de proiect, autor de proiect. Conform HG nr.285, a fost examinat obiectul  și au  fost semnate procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, dar cu obiecții din partea serviciului Situații Excepționale. 
 Recepția finală va fi inițiată de către APL de nivel I imediat după avizarea de către ISC a proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor. 
Asigurarea durabilității proiectului: 
În scopul asigurării durabilității proiectului urmează elaborarea de către beneficiar a planului de activitati pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la finisarea proiectului. Planul de durabilitate va include activități și termeni concreți. Planul de durabilitate trebuie să includă activitățile ce vor fi întreprinse atât din partea APL (Beneficiar și Parteneri), cât și a întreprinderile specializate, care va gestiona serviciul după finalizarea proiectului. Este necesar ca Planul de durabilitate să fie aprobat la ședința consiliului local a Beneficiarului și a Partenerilor. 

Beneficiarul și partenerii se angajează să gestioneze responsabil, eficient şi durabil produsele obţinute din implementarea Proiectului, în interesul consumatorilor şi a comunităţii pe care le reprezintă.

Beneficiarul și Partenerii sunt responsabili de respectarea legislaţiei în domeniul construcției în procesul întreţinerii, exploatării şi funcționării complexului turistic sportiv din s. Vălcineț, r-nul Călărași, creat în rezultatul implementării Proiectului.

În scopul asigurării durabilității proiectului pentru perioada post-implementară, urmeaza raportarea si monitorizarea de către aplicant pentru o perioadă de cel puțin 1 an de la finisarea proiectului.

Concluzii:

Lucrările de construcții în cadrul proiectului au fost finalizate în anul 2015. 

Conform  Actului de primire-predare nr. 1/15 din 11 martie  2016 și facturii cu seria EWAB nr. 000465621 din 11 martie 2016 a bunului obținut în urma implementării proiectului au fost transmise în posesia beneficiarului final primăria s. Vălcineț, r-nul Călărași, care va asigura evidența și integritatea lui, precum și exploatarea lui eficientă și diligentă, exclusiv conform destinației și scopurilor prevăzute în proiect. 
Directorul  interimar al ADR Centru



      Eduard Ungureanu

Specialist în elaborarea, implementarea




Natalia Veveriță
și monitorizarea proiectelor
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