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MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE
Raport narativ

privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului cod _9897
” 12000 cetățeni aprovizionați cu apă potabilă în 12 localități”
	Finanţator: Fondul Naţional de Dezvoltare Regională 

	Implementator: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru

	Proiect aprobat spre finanţare în anul 2012

	” 12000 cetățeni aprovizionați cu apă potabilă în 12 localități”

	Beneficiar: Primăria com.Mănoilești;

	Localizare: com.Mănoilești, com.Florițoaia Veche, com.Alexeevca, s.Unțești, s.Cetireni, r-nul Ungheni

	Perioada de implementare: 36 luni

	Perioada de executare a proiectului: 23 februarie 2012 – 22 mai 2015


Prezentare generală:

Suma totală a proiectului: conform cererii de finanţare – 23 128,91 mii lei dintre care din sursele FNDR – 19 628,91 mii lei iar 3 500,00 mii lei contribuția proprie a primăriilor partenere pentru proiectele interne. Această sumă a fost aprobată prin decizia CNCDR  nr.5/12 din 23.02.2012; 
După elaborarea documentației de proiect a fost luată decizia de a accepta spe finanțare și tronsoane din proiectele interne al localităților, astfel suma totală a proiectului din sursele FNDR a fost majorată pînă la 24 522,0  mii lei, sumă aprobată prin decizia CNCDR nr.12/13 din 20.12.2013.

În procesul de execuție a lucrărilor s-au atestat o serie de lucrări adăugătoare și volume care nu au fost incluse în devizul inițial, dar fără de care obiectivele proiectului nu ar fi atinse astfel suma totală din sursele FNDR a fost majorată pînă la 28 873,33 mii lei (decizia CNCDR nr.2/15 din 29.04.2015).

Suma finanţată de FNDR: 28 844,21 mii  lei;
Contribuția proprie: 3 905,88 mii lei;

Valorificat: Din sursele FNDR au fost valorificate 28 844,21 mii lei;
Din contribuție au fost valorificate 3 905,88 mii lei.

Scopul proiectului : 
La moment începerii proiectului locuitorii regiunii celor 5 comune: Mănoilești, Unțești, Alexeevca, Cetireni și Florițoaia Veche din raionul Ungheni erau lipsiți de un lucru elementar, care stă la baza satisfacerii nevoilor umane de zi cu zi - apa potabilă. Prin intermediul proiectului cei 12 mii locuitori din comunele vizate de proiect capătă accesul la apa potabila și servicii de calitate.

Prin implementarea Proiectului dat și a activităților care au avut loc, se vor elimina constrângerile majore legate de lipsa apei potabile. Astfel populația va putea beneficia fără impedimente de apă de calitate; maturii și copiii vor fi scutiți de pericolul îmbolnăvirilor grave; instituțiile publice ca grădinițele, școlile, punctele medicale își vor desfășura activitatea eficient; agenții economici vor putea practica o activități mai profitabile; economiile locale se vor dezvolta, contribuind într-o perioadă scurtă la relansarea economică în regiune.

Obiectivul general: 
· Îmbunătățirea calității vieții în Regiunea Centru, Raionul Ungheni, prin dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă potabilă.
Tipuri de activităţi din cadrul proiectului: 
1. Semnarea acordului de parteneriat şi selectarea companiei de construcţie.

2. Organizarea lucrărilor de construcţie a stației de tratare, apeductului și rezervoarelor de apă potabilă.
3. Elaborarea planului de asigurare a durabilităţii sistemului de aprovizionare cu apă creat.

	Analiza traseului viitorului apeduct înainte de proiectare, anul 2012[image: image11.png]
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Lucrări de construcție a platformei de fundație pentru stația de tratare, anul 2013
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Montarea aducțiunii spre stația de tratare, anul 2013
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Montarea utilajului stației de tratare, anul 2013
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Rezervoarele de apă cu V=50 m.c fiecare, com.Florițoaia Veche, anul 2014
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Construcția rezervoarelor cu V=100 m.c fiecare, s.Alexeevca, anul 2014
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Stația de tratare și turnul de apă potabilă construite în cadrul proiectului, anul 2014
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Construcția rezervoarelor de apă potabilă cu V=200 m.c fiecare, s.Unțești, anul 2014
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Ședință de evaluare a impactului proiectului, CR Ungheni, anul 2014
	
[image: image8]                Vizită de monitorizare în cadrul proiectului, rezervoarele din s.Cetireni, anul 2014
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Recepția finală în

cadrul LOT IV al obiectului, anul 2015


	Realizarea indicatorilor de produs şi rezultat în cadrul proiectului



	Nr. d/o
	Indicatori planificaţi:
	Rezultatele principale atinse la finele proiectului:
	Notă explicativă

	
	Indicatori de produs

	1.
	Localităţi beneficiare de sistemul de distribuție a apei
	12 localităţi beneficiare
	Realizat 100%


	2.
	Lungimea apeductului construit, inclusiv:



	
	Regional
	43,096 km
	Lungimea apeductului construit a crescut de la 23,1 km la 43, 096 km pe baza tronsoanelor interne pe localități (de la rezervoarele construite pînă la o instituție publică din fiecare localitate).

	3.
	Capacitatea sistemelor de aprovizionare cu apa si servicii canalizare:
	2400 m.c/zi
	Realizat 100%

	4.
	Stații de tratare a apei construite


	1 stație de tratare a apei
	Realizat 100%

	5.
	Volumul de apa mediu, m3/luna
	136 227 m.c/lună
	La moment sunt livrați doar 30 m.c/lună deoarece încă nu s-a efectuat transmiterea sistemului unei întreprinderi care să efectueze conectarea consumatorilor casnici și să livreze apa. Acest indicator va fi atins atunci cînd toate gospodăriile casnice și instituțiile publice din localitățile date vor fi conectate la sistemul de distribuție.

	6.
	Persoane informate

	12 000 persoane
	Realizat 100%

	7.
	Companie de conștientizare si informare, inclusive:


	
	emisiuni radio/TV
	2 emisiuni
	12 emisiuni

	
	publicații in presa locala si naționala
	3 publicații
	15 publicații

	
	conferințe de presa
	2 conferințe de presă
	1 conferință de presă (la momentul semnării acordului de parteneriat)

	
	buclete informaționale
	2500 buclete
	1500 buclete (numărul bucletelor a fost redus, iar din economia formată au fost montate mai multe postere și bannere pentru companii de conștientizare)

	
	postere informaționale
	1 postere 
	25 postere 

	
	bannere pentru companii de conștientizare
	2 bannere
	9 bannere 

	
	Indicatori de rezultat



	1.
	Locuri noi de munca create, inclusiv:


	
	pe termen scurt
	5 locuri de muncă
	Au fost create 3 locuri de muncă pe termen scurt 

	2.
	Conexiuni la rețelele construite, inclusiv:
	4146 conexiuni
	547 conexiuni


	
	agenți economici
	30 agenți economici
	3 (numărul va crește concomitent cu realizarea conexiunilor de către întreprinderea ce va gestiona sistemul)  

	
	instituții publice
	28 instituții publice
	7 (numărul va crește concomitent cu realizarea conexiunilor de către întreprinderea ce va gestiona sistemul)  

	
	gospodarii casnice
	4088 gospodării casnice
	537 (numărul va crește concomitent cu realizarea conexiunilor de către întreprinderea ce va gestiona sistemul)  

	3.
	Populația cu acces îmbunătățit la serviciile de apă potabilă
	12 000 oameni
	La moment nimeni nu benefeciază de apă potabilă deoarece apa ce trece prin stație nu este supusă tuturor treptelor de tratare din cauza numărului mic de gospodării conectate. Apa va fi tratată corespunzător atunci cînd numărul persoanelor conectate va permite o sustenabilitate financiară.
La moment apa livrată este tehnică și se utilizează în modul corespunzător.


Recepţia finală a obiectului:
Recepţia finală a lucrărilor a fost efectuată pentru fiecare lot în parte, astfel pentru LOT I,II recepția finală a avut loc la data de 05.11.2014.

Pentru Lot III recepția finală a avut loc la data de 24.12.2014 iar pentru LOT IV la data de 22.05.2015.

Asigurarea durabilităţii proiectului:

Pentru asigurarea durabilităţii proiectului de către primăria com.Mănoilești și localitățile partenere a fost semnat un contract de societate civilă. De asemenea a fost elaborat un plan pentru asigurarea durabilității, urmează ca acesta să fie aprobat în cadrul ședinței consiliului local.

Deasemenea a fost organizată o întrunire între ADR Centru, aplicant primăria com.Mănoilești şi partenerii proiectului, unde s-a discutat situaţia curentă şi buna activitate post implementare, cît şi problemele întîmpinate pe perioada implementării proiectului. În urma şedinţei s-a decis că APL de nivel I cît şi serviciile deconcentrate vor monitoriza buna gestionare a sistemului creat.

Concluzii:

Obiectivul general „Îmbunătățirea calității vieții în Regiunea Centru, Raionul Ungheni, prin dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă potabilă” al proiectului ”12000 cetățeni aprovizionați cu apă potabilă în 12 localități” a fost atins  parțial, doarece toate lucrările au fost realizate însă apă potabilă la moment nu este livrată consumatorilor. Această problemă este cauzată de incertitudile la nivel de Autorități Locale în ceea ce ține de întreprinderea care să gestioneze sistemul, fapt ce face imposibilă conectarea populației și livrarea apei potabile. Totuși aplicantul și partenerii au semnat un contract de societate civilă și în prezent au elaborat un plan de asigurare a durabilității care urmează să fie aprobat în cadrul ședinței Consiliului Local. Lucrările de construcţii în cadrul proiectului au fost iniţiate în anul 2013 şi finalizate în anul 2015. Conform planului de implementare a proiectului era preconizată implementarea în 36 luni, însă implimentarea proiectului a durat 39 de luni, deoarece în afară de execuția lucrărilor de construcție de către ADR Centru au fost contractate și lucrările de proiectare care au durat mai mult decît a fost planificat de asemenea au fost întîrzieri din partea operatorului economic care a realizat LOT IV al proiectului în procesul de execuție a lucrărilor de construcție.

Conform  Actului de primire-predare nr.5 din 26.06.2012 aplicantului i-au fost transmise panourile informative. Prin Actul de primire-predare nr.16 din 30.12.2012 și factura seria HB nr.1469313 au fost transmise pliantele și mobilierul pentru extinderea întreprinderii municipale. Prin actele nr.1 și nr.2 din 02.01.2014 au fost transmise bunurile și serviciile create în cadrul LOT I, II al proiectului precum și campania de conștientizare (ambele prin factura seria WH nr.0254515). Prin actul de primire-predare nr.3/15 din 23.02.2015 și factura fiscală seria EWAB nr.000106268 au fost transmise bunurile și serviciile create în cadrul LOT III al obiectului. Prin actul de primire-predare nr.4/15 din 14.08.2015 și factura fiscală seria EWAB nr.000262798 au fost transmise bunurile create în cadrul LOT IV al obiectului.

 Astfel bunurile şi lucrările obţinute în urma implementării proiectului au fost transmise în posesia aplicantului, primăria com.Mănoilești, care este obligat să asigure evidenţa şi integritatea acestor bunuri, precum şi exploatarea lor eficientă şi diligentă, exclusiv conform destinaţiei şi scopurilor prevăzute în proiect. 
Coordonat: 
  Director ADRCentru       





Tudor Meşina

 Şef secţie Managementul Proiectelor

    


Eduard Ungureanu

Responsabil de proiect 





    
Marina Secrieru
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